## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Lectura y encuesta “No existe bala de plata”	24/03/13	60 minutos	70 minutos
	Programación en Ruby	04/04/13	40 minutos	60 minutos
	Code-breaker	07/04/13	120 minutos	126 minutos
	Configuracion entorno, sintaxis y especificaciones sinatra-cucumber - Code-breaker web, pruebas integracion	25/04/13	120 minutos	180 minutos
	Modificacion para adaptar code-breaker a nuevas especificaciones	28/04/13	20 minutos	25 minutos
	lectura Arquitectura de software		240 minutos	25 minutos
	Lectura atributos de calidad			35 minutos
	Lectura ¿quien necesita un arquitecto?			60 minutos
	Desarrollo presentacion “performance”			145 minutos
	Prerado vms			60 minutos
	configurar entorno log-de-tareas			13 hs	domingo 3hs x2
					miercoles 3hs
					sabado 2hs x2
	Realizar estimacion proyecto			2hs	sabado 1hs x2
	Log de tareas definir features correos de inicio de iteracion			60 minutos
	Log de tareas twiter (controllers layout omniauth)			8horas
	Log-de-tareas padrino	03/06/13		4horas
	Log-de-tareas padrino	05/06/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	06/06/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	08/06/13		4horas
	Log de tareas normalizar Travis	10/06/13		1hora
	Log de tareas vista	12/06/13		1,5horas
	Log de tareas initialize-create datamapper	12/06/13		2horas
	Log de tareas test	13/06/13		4horas
	Log de tareas integracion coverage	16/06/13		30minutos

## Pablo Loiacono
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado (min)	Tiempo insumido (min)
0	Ejemplo	2013-08-19	40	50
1	Leer articulo introWeb	2013-08-20	60	40
2	Leer articulos de tarea	2013-08-24	60	90
3	Leer metodos Agiles	2013-08-29	20	15
4	Leer Scrum	2013-09-02	40	60
5	Contestar cuestionario	2013-09-03	15	10
6	Realizar katas	2013-09-07	120	180
7	Lecturas	2013-09-15	120	100
8	Kata permutacion	2013-09-21	60	90
9	Kata tenis	2013-09-22	90	150
10	Leer articulo estimacion	2013-09-26	15	15
11	Kata ahorcado	2013-09-29	90	150
12	Diferencia enter tiers y layers	2013-10-21	30	30
13	Atributo de calidad	2013-10-21	60	60
14	Empezar con el proyecto – VSM	2013-10-23	120	90
15	Crear trello y cargar users	2013-10-25	60	90
16	Crear proyecto en git hub y subir proyecto base	2013-10-25	60	30
17	Redactar features	2013-10-28	90	60
18	Comienzo con una user-storie	2013-11-01	60	60
19	Configurar servidor de integracion continua	2013-11-04	10	15
20	Realizar stories	2013-11-18	120	180
21	Configurar app en heroku	2013-11-19	15	60
22	Terminar Stories	2013-11-20	60	90
23	Configurar aplicaciones proyecto compartido	2013-11-25	180	120